## 개정 이력
문서 개정 이력
번호 | 버전 | 개정 내용 | 작성자 | 검수자 | 날짜
1 | v0.1 | 최초 개정 | 오윤섭 | 황기현 부장 | 2022-09-26
2 | v0.2 | 1차 협의 내용 작성 | 오윤섭 | 황기현 부장 | 2022-09-26
3 | v0.3 | 대시보드 - 미수금 현황 등 회계 관련 메뉴 삭제 기초정보 - 회사등록 메뉴 -> 관리자웹의 인사코드 메뉴와 통합 - 거래처 등록 메뉴 삭제 인사 - 임직원 리스트 내 급여 통장 항목 추가 - 직원 현황 메뉴 삭제(인사 관리 기능과 통합) 회계 - 회계현황 기능 변경 ㄴ 지출결의서에 대한 지출에 대해서만 건바이건으로 노출 - 매출매입거래 메뉴 삭제 - 회계 현황 메뉴 삭제 재고 - 관련 메뉴 모두 삭제 게시판 - 사내 게시판 메뉴 삭제 관리자웹 - 상품 코드 등록 메뉴 삭제 | 오윤섭 | 황기현 부장 | 2022-09-29
4 | v0.3.1 | 담당자 정보 기재 | 오윤섭 | 황기현 부장 | 2022-09-30
5 | 0.5 | 1차 최종 내용 반영 - 승진 관리(POP) 추가 - 담당자 변경 내용 반영 | 오윤섭 | 황기현 부장 | 2022-10-04
6
7
8
9
10

## 일정계획표
프로젝트 일정계획표
v0.2 Last Update : 22-09-26
| W (9월 5주차) | W + 1(10월 1주차) | W + 2(10월 2주차) | W + 3(10월 3주차) | W + 3(10월 4주차)
구축
주요 일정 | - 요건 협의 및 Fix - 프로젝트 생성(Using git) | - 소스(Front) 내부 공유 - 이슈 점검 - 화면기획서 수정&보완 | - 화면기획서 Final ver | - 단위 및 통합 테스트 | - 시연 및 완료보고
분석 및 개발환경 세팅
프론트 설계
데이터베이스 설계
전체 기능 구현
개발 수정보완(안정화)
화면 설계 및 정책 정의
로그인 & 권한 기능 개발

## IA
성진하이텍 ERP 구축 프로젝트
v0.5 Last Update : 22-10-04
No | 구분 | Page ID | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | View Level | 요구사항 | 담당자 | 비고
1 | Front | ERP-001 | 로그인 | - | - |  | All | ID 저장, 싱글사인온(SSO) | 박예진 | 회원가입 정책 : Only Admin - 사용자 등록 SSO 구현 우선순위 낮음
2 | Front | ERP-002 | 메인 | - | - |  | All | 대시보드 - 전자 결재(상신/수신) 리스트 뷰(최근 순) - 공지사항 - 사내 게시판 | 박예진 | 작업 순서 낮음
3 | Front | ERP-003 | 인사 | 인사 관리 | 목록 |  | 인사 담당자 | 임직원 리스트 - 기등록 임직원 정보 (부서정보, 급여통장, 서명(이미지) 정보 뷰 - 신규 임직원 등록 - 퇴사자 처리 | 최성후 | Using deleteYn (퇴사자 처리 시, 결재서/회계전표 등의 작성내역은 보여져야 함.)
4 | Front | ERP-004 | 인사 | 인사 관리 | 등록(POP) |  | 인사 담당자 | - 개인정보 및 직급, 부서 등 정보 등록 - 이미지 업로드(서명) | 최성후 | 리스트에서는 개인정보(E-mail, 휴대폰번호)
5 | Front | ERP-005 | 인사 | 인사 관리 | 상세(POP) |  | 인사 담당자 |  | 최성후
6 | Front | ERP-006 | 인사 | 인사 관리 | 수정(POP) |  | 인사 담당자 |  | 최성후
7 | Front | ERP-007 | 인사 | 급여(승진) 관리 | 목록 |  | 인사 담당자 | - 인사 카드 등록 시, 자동으로 기본 급여 등록 - 직급 관리(승진) 기능 (ex. 사원 -> 대리) - 퇴사자는 해당 리스트에서 미노출 - 임직원 개인별 급여 수정 기능 - 급여 이체 기능 (월별 1회 가능) | 성효영
8 | Front | ERP-008 | 인사 | 급여(승진) 관리 | 승진 설정(POP) |  | 인사 담당자 |  | 성효영
9 | Front | ERP-009 | 인사 | 급여(승진) 관리 | 급여 명세서(POP) |  | 인사 담당자 | 급여 명세서 뷰 - ex. 교통비, 식대, 통신비 등 합산 금액 | 성효영
10 | Front | ERP-010 | 회계 | 회계 전표 | - |  | 회계 담당자 | 지출 전표 리스트 뷰 - 검색 기능(월별/분기별/업체별) | 오윤섭
11 | Front | ERP-011 | 전자결재 | 결재상신함 | 목록 |  | All |  | 오윤섭 박예진 송한울
12 | Front | ERP-012 | 전자결재 | 결재상신함 | 결재 문서 선택(POP) |  | All |  | 오윤섭 박예진 송한울
13 | Front | ERP-013 | 전자결재 | 결재상신함 | 결재 문서 선택(POP) | 지출결의서 | All | - 결재선 지정 기능 | 오윤섭 박예진 송한울
14 | Front | ERP-014 | 전자결재 | 결재상신함 | 결재 문서 선택(POP) | 휴가신청서 | All | - 결재선 지정 기능 | 오윤섭 박예진 송한울
15 | Front | ERP-015 | 전자결재 | 결재상신함 | 결재 문서 선택(POP) | 결재 승인자 검색(POP) | All |  | 오윤섭 박예진 송한울
16 | Front | ERP-016 | 전자결재 | 결재상신함 | 상세 |  | All |  | 오윤섭 박예진 송한울
17 | Front | ERP-017 | 전자결재 | 결재수신함 | 목록 |  | All |  | 오윤섭 박예진 송한울 | 결재등록일, 제목, 기안자, 결재 상태값 보여짐
18 | Front | ERP-018 | 전자결재 | 결재수신함 | 지출결의서 |  | All | - 결재자의 경우 결재/반려 버튼 노출 | 오윤섭 박예진 송한울
19 | Front | ERP-019 | 전자결재 | 결재수신함 | 휴가신청서 |  | All | - 결재자의 경우 결재/반려 버튼 노출 | 오윤섭 박예진 송한울
20 | Front | ERP-020 | 게시판 | 공지사항 | 목록 |  | All | - 인사 담당자가 등록한 게시글 출력 | 미정
21 | Front | ERP-021 | 게시판 | 공지사항 | 상세 |  | All |  | 미정 | 팝업으로 구현 가능
22 | Front | ERP-022 | 마이페이지 | 내 정보 변경 | - |  | All | - 이메일 주소, 휴대폰번호, 서명 이미지 변경 | 미정
23 | Front | ERP-023 | 마이페이지 | 비밀번호 변경 | - |  | All |  | 미정
24 | Admin | ADM-001 | 기초정보 관리 | 권한 관리 | 목록 |  | 인사 담당자, Master | 각 권한 레벨별 접근 페이지 설정 - 1Depth 메뉴 노출/미노출 설정 | 미정 | 화면기획서 내 정책 정의 참고
25 | Admin | ADM-002 | 기초정보 관리 | 인사 코드 등록 | 목록 |  | 인사 담당자, Master | - 부서, 직급 등 코드 등록 | 미정 | 코드 등록 시, 관련 등록 페이지에서 코드 항목 노출
26 | Admin | ADM-004 | 기초정보 관리 | 회계 코드 등록 | 목록 |  | 회계 담당자, Master | - 회계 계정과목 등록 | 미정 | 코드 등록 시, 관련 등록 페이지에서 코드 항목 노출
27 | Admin | ADM-005 | 공지사항 관리 | 목록 | - |  | 인사 담당자, Master | - ERP 점검 / 인사 이등 정보 등 게시글 출력 | 미정 | 담당자 & Master가 등록 가능
28 | Admin | ADM-006 | 공지사항 관리 | 상세 | - |  | 인사 담당자, Master |  | 미정 | 담당자 & Master가 등록 가능
29 | Admin | ADM-007 | 공지사항 관리 | 등록 | - |  | 인사 담당자, Master |  | 미정 | 담당자 & Master가 등록 가능
30 | Admin | ADM-009 | 공지사항 관리 | 수정 | - |  | 인사 담당자, Master |  | 미정 | 담당자 & Master가 등록 가능